107-108年度系所自我評鑑聘請校外諮詢評鑑委員通知

各位主任您好：

依據本校自辦品保實施計畫，各系應聘請校外專家擔任諮詢委員，透過書面審查與實地諮詢之方式提供外部同儕專業意見，從而協助系務發展與自我評鑑品質之提升，其主要工作為：第一，協助系所擬訂自我評鑑工作計畫，確保自我評鑑業務之落實。第二，審閱系所撰寫之評鑑表冊。第三，針對系務發展及評鑑提供諮詢建議。

為確保校外諮詢委員之公正性及專業性，請各系推薦符合下列條件之一者擔任校外諮詢委員。

一、曾經擔任過教育部主辦或委辦之大專校院專業類評鑑委員。

二、完成財團法人高等教育評鑑中心基金會或教育部認可之國內外專業評鑑機構所辦理之評鑑研習課程。

敬請各系主任先行推薦校外諮詢委員名單4名(如下表)，送院長勾選3名(需排優先序)，於107/8/23(四)前送至秘書室呈校長勾選，再由系協助聯絡確認校長所勾選名單是否同意擔任諮詢委員，之後由學校統一製作聘書完成聘任。

弘光科技大學107-108年度系所自我評鑑「校外諮詢委員推薦名單」

系（所）名:

| 系優先序 | 院優先序 | 校長優先序 | 委員 姓名 | 職稱 | 任職單位 | 專長 | 聯絡電話 | 地址 | 符合條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合條件一 □符合條件二 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合條件一 □符合條件二 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合條件一 □符合條件二 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合條件一 □符合條件二 |

系主任：                  院長：                   校長：

本期程系所自我評鑑辦理諮詢委員「書面審查」及「實地諮詢輔導」次數，各系預估至少4次(4000元/次，車馬費另計，費用由各系經費支出)，敬請各系同步規劃書面審查及實地諮詢輔導時間，並請於8/31(五)前，將預估辦理時間提供給秘書室。

| 系所名 | 序號 | 辦理事項 | 預計辦理日期 | 時間 | 地點 | 辦理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 寄送評鑑表冊 |  | -- | -- | ■書面審查 □實地諮詢 |
|  | 2 | 召開會議討論評鑑表冊 |  |  |  | □書面審查 ■實地諮詢 |
|  | 3 | 寄送評鑑表冊 |  | -- | -- | ■書面審查 □實地諮詢 |
|  | 4 | 召開會議討論評鑑表冊 |  |  |  | □書面審查 ■實地諮詢 |

註：自辦品保工作時程請參閱下表

1.依據自辦品保工作時程序號第14，各系所應於107.09.14將評鑑資料寄送校外諮詢委員審查

2.依據自辦品保工作時程序號第15，各系所應於107.09.17-107.09.28擇日召開會議與校外諮詢委員討論評鑑表冊

3.依據自辦品保工作時程序號第29，各系所應於108.02.01-108.03.22將評鑑資料寄送校外諮詢委員再次審查，並擇日召開會議與校外諮詢委員討論評鑑表冊

自辦品保工作時程

| 序號 | 日期 | 工作項目 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.12.19(二) ¦ 107.01.09(二) | 規劃系所專業自我評鑑時程 | 校內評鑑工作小組執行秘書 |
| 2 | 107.01.16(二) | 召開校內評鑑工作小組會議討論： 系所專業自我評鑑實施計畫 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 3 | 107.01.31(三) | 向高等教育評鑑中心提出「大專校院自辦品質保證認定」申請書 | 秘書室 |
| 4 | 107.01.22(二) | 1.完成系所專業自我評鑑時程 2.完成系所專業自我評鑑指標 3.完成後設評鑑實施方案規劃 | 校內評鑑工作小組執行秘書 |
| 5 | 107.02.23(五) | 辦理評鑑相關課程與研習 [106.2校務座談會] | 秘書室 |
| 6 | 107.03.06(二) | 提案行政會議審議： 1.系所專業自我評鑑時程 2.系所專業自我評鑑指標 3.後設評鑑實施方案 | 校內評鑑工作小組執行秘書 |
| 7 | 107.03.13(二) | 召開第1次自我評鑑指導委員會議審議 1.系所專業自我評鑑時程 2.系所專業自我評鑑指標 3.後設評鑑實施方案 4.「自辦品質保證機制認定」實施計畫 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 8 | 107.03.14(三) | 完成高等教育評鑑中心「自辦品質保證機制認定」實施計畫 | 校內評鑑工作小組執行秘書 秘書室 |
| 9 | 107.03.15(四) | 向高等教育評鑑中心提交本校「自辦品質保證機制認定」實施計畫與相關佐證資料 | 校內評鑑工作小組執行秘書 秘書室 |
| 10 | 107.04.10(二) | 1.召開系所專業自我評鑑指標說明會 2.辦理評鑑相關課程與研習 ※各受評單位組成系級、院級自我評鑑工作小組，展開單位自我評鑑及開始撰寫評鑑表冊撰寫 | 秘書室 |
| 11 | 107.04.10(二) ¦ 107.08.17(五) | 1.受評單位召開評鑑指標說明會 2.撰寫系所專業自我評鑑資料表冊&基本資料表 [參考資料]本校系所專業自我評鑑指標 | 受評單位 (教學單位) |
| 12 | 107.06.30(六) | 高等教育評鑑中心函文「自辦品質保證機制」之認定結果 | 高等教育評鑑中心 |
| 13 | 107.08.20(一) ｜ 107.08.31(五) | 1.教學單位完成評鑑表冊之撰寫並繳交至學院 2.院級審查會議_系所專業自我評鑑資料表冊 ※院級自我評鑑工作小組 | 受評單位 (教學單位) |
| 14 | 107.09.03(一) ¦ 107.09.14(五) | 1.依審查會議結果修改系所專業自我評鑑資料表冊&基本資料表 2.將資料寄送校外諮詢委員審查 | 受評單位 (教學單位) |
| 15 | 107.09.17(一) ¦ 107.09.28(五) | 教學單位召開會議與校外諮詢委員討論評鑑表冊 | 受評單位 (教學單位) |
| 16 | 107.10.22(一) ¦ 107.10.23(二) | 1.教學單位完成系所專業自我評鑑資料表冊&基本資料表之撰寫，呈院長檢覈後，繳交至教務處 2.由各受評單位自行列印裝訂1式15份(A4黑白、雙面列印) | 受評單位 (教學單位) 教務處 |
| 17 | 107.10.24(三) ¦ 107.10.26(五) | 教務處將系所專業自我評鑑資料表冊送校內評鑑小組委員審查 | 教務處 |
| 18 | 107.10.29(一) ｜ 107.11.16(五) | 校內評鑑工作小組會議 1.各院評鑑表冊準備歷程報告及說明 2.系所專業自我評鑑表冊審查(以院為單位) ※校內委員：校長、學術副校長、行政副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長及各學院院長 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 19 | 107.10.29(一) ｜ 107.11.09(五) | 主任委員(校長)遴聘校內他系教師擔任內部評鑑委員 | 校內評鑑工作小組 |
| 20 | 107.11.12(一) ｜ 107.11.30(五) | 辦理內部評鑑人員教育訓練 -評鑑指標說明 -評鑑進行方式說明 -評鑑倫理 | 秘書室 |
| 21 | 107.11.19(一) ｜ 107.11.30(五) | 受評單位進行資料表冊修正，並自行依內部評鑑委員人數，印製裝訂後，繳交至教務處 (評鑑資料表冊&基本資料表) | 受評單位 (教學單位) 教務處 |
| 22 | 107.12.03(一) ｜ 107.12.04(二) | 提供資料(含評鑑資料表冊&基本資料表)至內部評鑑委員處 | 教務處 |
| 23 | 107.12.03(一) ｜ 107.12.09(日) | 1.內部評鑑委員審查各受評單位評鑑資料 2.各受評單位展開內部評鑑之準備工作：(1)凝聚評鑑共識；(2)加強組織溝通互動 3.針對歷屆評鑑工作之Q&A及演練 4.完成內部評鑑準備工作含佈置場地 | 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 24 | 107.12.10(一) ¦ 107.12.21(五) | 內部評鑑委員至受評單位依自評程序，檢視受評單位細部措施及執行改善措施之評鑑工作(簡報+現場實際訪視)，進行現場實地訪視 | 校內評鑑工作小組 內部評鑑委員 受評單位 (教學單位) |
| 25 | 107.12.24(一) ¦ 108.01.04(五) | 系所推薦外部評鑑委員，呈院長檢覈後，繳交至秘書室呈主任委員(校長)勾選 | 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 26 | 107.12.24(一) ¦ 108.01.18(五) | 各受評單位針對內部評鑑委員意見，進行改善與調整 | 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 27 | 108.01.28(一) ¦ 108.01.31(四) | 校內評鑑工作小組會議 內部評鑑委員意見回應審查及改善追蹤討論 ※校內委員：校長、學術副校長、行政副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長及各學院院長 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 28 | 108.01.31(四) | 完成外部評鑑委員聘任，並將委員名單送至秘書室備查 | 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 29 | 108.02.01(五) ¦ 108.03.22(五) | 1.依內部評鑑結果修改系所專業自我評鑑資料表&基本資料表 2.將資料寄送校外諮詢委員審查 3.教學單位召開會議與校外諮詢委員討論評鑑表冊 | 受評單位 (教學單位) |
| 30 | 108.03.18(一) ¦ 108.03.22(五) | 1.教學單位完成系所專業自我評鑑資料表冊&基本資料表之撰寫，呈院長檢覈後，繳交至教務處 2.由各受評單位自行列印裝訂1式15份(A4黑白、雙面列印) | 受評單位 (教學單位) 教務處 |
| 31 | 108.03.25(一) ¦ 108.03.26(二) | 教務處將系所專業自我評鑑資料表冊送校內評鑑小組委員審查 | 教務處 |
| 32 | 108.03.27(三) ¦ 108.04.17(三) | 校內評鑑工作小組會議 1.內部評鑑委員意見回應審查及改善追蹤確認 2.系所專業自我評鑑表冊審查(以院為單位) ※校內委員：校長、學術副校長、行政副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長及各學院院長 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 33 | 108.04.18(四) ¦ 108.04.25(四) | 受評單位進行細部資料表冊修正 | 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 34 | 108.04.26(五) | 各受評單位將自我評鑑表冊、基本資料表(電子檔及書面)繳交至教務處，由教務處統一將資料送印、裝訂 | 教務處 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 35 | 108.04.30(二) | 1.廠商將印製完成資料送至秘書室，由秘書室協助用印(關防及校長職章) 2.各受評單位至秘書室領回評鑑資料並寄送外部評鑑委員 | 秘書室 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 36 | 108.05.15(三) | 評鑑前7日回收委員待釐清事項 | 受評單位 (教學單位) |
| 37 | 108.05.29(三) ¦ 108.05.30(四) | ※外部自我評鑑(參與中華工程教育學會認證4系除外) 外部評鑑委員蒞臨實地訪視 | 外部評鑑委員 受評單位 (教學單位) |
| 38 | 108.05.31(五) ¦ 108.06.28(五) | 各受評單位針對外部評鑑委員意見，進行改善與調整 | 受評單位 (行政單位) (教學單位) |
| 39 | 108.07.08(一) ¦ 108.07.12(五) | 校內評鑑工作小組會議 外部評鑑委員意見回應審查及改善追蹤討論 ※校內委員：校長、學術副校長、行政副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長及各學院院長 | 校內評鑑工作小組 秘書室 稽核室 |
| 40 | 108.07.29(一) ¦ 108.07.31(三) | 寄送系所專業自我評鑑結果相關資料供自我評鑑指導委員審查 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 41 | 108.08.26(一) ¦ 108.08.30(五) | 召開第2次自我評鑑指導委員會議審議 1.報告前次評鑑改善追蹤結果 2.說明本次自評委員建議事項 | 校內評鑑工作小組 秘書室 |
| 42 | 109.03月前 | 向高等教育評鑑中心提交本校「自辦品質保證結果認定」報告書與相關佐證資料 | 校內評鑑工作小組執行秘書 秘書室 |
| 43 | 109.06月前 | 高等教育評鑑中心函文「自辦品質保證結果」之認定結果 | 校內評鑑工作小組執行秘書 秘書室 |

寄送評鑑表冊予諮詢委員時，敬請附上【107-108年度系所自我評鑑「校外諮詢委員」改善建議表】，供委員提供具體建議。

弘光科技大學107-108年度系所自我評鑑「校外諮詢委員」改善建議表

系所名：                       委員姓名：           日期：

評鑑項目一、系所發展經營與特色

建議事項（請條列敘明）

系：

所：

待改善事項（請條列敘明）

系：

所：

評鑑項目二、課程教學與師資

建議事項（請條列敘明）

系：

所：

待改善事項（請條列敘明）

系：

所：

評鑑項目三、教學品保與學生輔導

建議事項（請條列敘明）

系：

所：

待改善事項（請條列敘明）

系：

所：

評鑑項目四、系所資源與專業發展

建議事項（請條列敘明）

系：

所：

待改善事項（請條列敘明）

系：

所：

評鑑項目五、成效評估與改善

建議事項（請條列敘明）

系：

所：

待改善事項（請條列敘明）

系：

所：

評鑑整體項目

建議事項（請條列敘明）

系：

所：

待改善事項（請條列敘明）

系：

所：